## cronograma 1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: |  | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MODALIDADE: |  | REFORMA
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS |  | PESO | EXECUTADO | Mês | 1 | Mês | 2 | Mês | 3 | Mês | 4
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) - BDI 20% |  | % | % | simples | acumulado | simples | acumulado | simples | acumulado | simples | acumulado
1 | INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES |  | 3100.8 | 2385.2308 | 2.069% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | ESTRUTURA |  | 19380 | 14907.6923 | 12.93% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | ALVENARIA |  | 10465.2 | 8050.1538 | 6.984% |  | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ESQUADRIAS |  | 14470.4 | 11131.0769 | 9.657% |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | VIDROS |  | 3617.6 | 2782.7692 | 2.414% |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
7 | COBERTURA |  | 14728.8 | 11329.8462 | 9.829% |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
8 | REVESTIMENTO E ACABAMENTO |  | 25323.2 | 19479.3846 | 16.9% |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
9 | PISOS |  | 26227.6 | 20175.0769 | 17.5% |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
10 | PINTURA |  | 18475.6 | 14212 | 12.33% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
11 | INSTAÇÕES ELETRICAS |  | 5232.6 | 4025.0769 | 3.492% |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
12 | REDE LOGICA |  | 1550.4 | 1192.6154 | 1.035% |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
13 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA E SANITARIA |  | 3527.16 | 2713.2 | 2.354% |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
14 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  | 1033.6 | 795.0769 | 0.6898% |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
15 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | 1162.8 | 894.4615 | 0.776% |  | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 |  | 100
17 | LIMPEZA OBRA |  | 1550.4 | 1192.6154 | 1.035% |  |  | 0 | 70 | 70 | 30 | 100 |  | 100
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INCLUSO BDI
TOTAL |  |  | 149846.16 | 115266.2769 | 100% | 0 | 18.73% | 18.73% | 45.37% | 64.1% | 23.57% | 87.67% | 12.33% | 100%
0
Herval d'Oeste-SC, 30 de outubro de 2013
|  |  | Nelson Guindani |  |  |  |  | Adriano Baretta Mandryk
|  |  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | CAU nº A 46636-0