## cronograma 1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: |  | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MODALIDADE: |  | REFORMA
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS |  | PESO | EXECUTADO | Mês | 1 | Mês | 2 | Mês | 3 | Mês | 4
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) - BDI 20% |  | % | % | simples | acumulado | simples | acumulado | simples | acumulado | simples | acumulado
1 | SERV. PRELIMINARES GERAIS |  | 888.2 | 1065.84 | 0.8532% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 167.13 | 200.556 | 0.1605% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3 | INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES |  | 2207.13 | 2648.556 | 2.12% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | SUPERESTRUTURA |  | 1176.18 | 1411.416 | 1.13% |  |  |  | 100 | 100 |  | 100
5 | PAREDES |  | 6433.11 | 7719.732 | 6.179% |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
6 | ESQUADRIAS |  | 8931 | 10717.2 | 8.579% |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
7 | COBERTURA |  | 25039.92 | 30047.904 | 24.05% |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 406.45 | 487.74 | 0.3904% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 7697.73 | 9237.276 | 7.394% |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
10 | PAVIMENTAÇÃO |  | 18285.64 | 21942.768 | 17.56% |  | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
11 | RODAPES E PEITORIS |  | 1088.25 | 1305.9 | 1.045% |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
12 | PINTURA |  | 10352.74 | 12423.288 | 9.945% |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
13 | INSTALAÇÃO ELETRICA |  | 8170.75 | 9804.9 | 7.849% |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100
14 | INSTALAÇÃO TELEFONICA |  | 513.22 | 615.864 | 0.493% |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 100
15 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA/GLP |  | 2077.12 | 2492.544 | 1.995% |  | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
17 | INSTALAÇÃO SANITARIA |  | 3803.75 | 4564.5 | 3.654% |  |  | 0 | 70 | 70 | 30 | 100
18 | PREVENÇÃO DE INCENDIO |  | 412.36 | 494.832 | 0.3961% |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
19 | LOUÇAS E METAIS |  | 2986.68 | 3584.016 | 2.869% |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
20 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 3218.85 | 3862.62 | 3.092% |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
21 | SERVIÇOS FINAIS |  | 248.4 | 298.08 | 0.2386% | [5 empty] | 100 | 100
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  |  | 104104.6 | 124925.522 | 100% | 0 | 12.91% | 12.91% | 42.84% | 55.74% | 44.26% | 100% | 0%
0
Herval d'Oeste-SC, 30 de outubro de 2013
|  |  | Nelson Guindani |  |  |  |  | Cleimar Piovesan
|  |  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | CREA/SC nº 17.548-6