## orcam
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste/SC
1 | - | IDENTIFICAÇÃO
interessado | [8 empty] | custo da obra
PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  |  | MOBILIDADE URBANA |  |  |  | 304362.7772
obra
PASSEIOS PÚBLICOS DE TRECHO DA RUA JOSE BONIFACIO |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO |  |  | 3308.15 | m²
endereço | [7 empty] | município | estado
Ruas: RUA JOSE BONIFACIO | [7 empty] | Herval d'Oeste | SC
2 | - | ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
ITEM |  | E S P E C I F I C A Ç Õ E S |  | Unid. | Quant. | Preço unit. |  | Preço total | %
1 | * | SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE INSTALAÇÕES E TAXAS
| 1 | Placa de equipe técnica (Sinapi 0002) |  | m² | 1.8 | 439.81 |  | 791.658
| 3 | Isolamento e segurança no local |  | m² | 3308.15 | 1.09 |  | 3605.8835
|  | Total deste item | [5 empty] | 4397.5415 | 1.445%
2 | * | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1 | Demolições de pisos |  | m² | 58 | 36.92 |  | 2141.36
| 2 | Escavação manual em terra para nivelamento(Sinapi 78018) |  | m³ | 12 | 23.93 |  | 287.16
| 3 | Remoção manual de entulho (Sinapi 85387) |  | m³ | 12 | 35.9 |  | 430.8
| 4 | Recomposição de meio fio (Sinapi 73789/002) |  | m | 1982.62 | 19.8 |  | 39255.876
| 5 | Contenções muro bloco estrutural |  | m² | 98 | 75 |  | 7350
| 6 | Aremate com concreto entre o meio fio e o asfalto |  | m | 1982.62 | 3.77 |  | 7474.4774
|  | Total deste item | [5 empty] | 56939.6734 | 18.71%
3 | * | PASSEIOS
| 1 | Lastro de brita- 5 cm(Sinapi 74167/004) |  | m³ | 29.524 | 99.53 |  | 2938.5237
| 2 | Contrapiso 5 cm(Sinapi 73907) |  | m² | 3308.15 | 23.7 |  | 78403.155
| 3 | Piso em ladrilho hidraulico(tatil-40x40cm) assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum(Sinapi 84166) |  | m² | 3308.15 | 45.74 |  | 151314.781
| 4 | Limpeza/Preparo/Pintura de superficie em concreto-meio fio (Sinapi 73948/002) |  | m | 1982.62 | 5.23 |  | 10369.1026
|  | Total deste item | [5 empty] | 243025.5623 | 79.85%
|  | T O T A L G E R A L .................................................................................................................... | [5 empty] | 304362.7772 | 100%
O BDI incluso nos valores é de 30% sendo resultado dos seguintes percentuais
Administração Central ( despesas de escritório, pessoal técnico e administrativo, almoxarifado) 8,00 %
Encargos fiscais sobre o Faturamento 12,00 %
Bonificação dos Serviços 10,00 %
BDI total 30,00 %
Herval d´Oeste, 14 de abril de 2014
CLEIMAR PIOVESAN
Engenheiro Civil
CREA/SC 17.548-6

## crono
Projeto:
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL |  | CUSTOS |  | PASSEIOS PÚBLICOS DE TRECHO DA RUA JOSE BONIFACIO | [6 empty] | Perímetro Urbano
PMHO | Prefeitura Municipal |  |  |  | Localização: |  | Herval d'Oeste |  | SC
Discriminação |  | Valor total | PESO | serviços executados |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
Custos diretos |  | o br a s
1 | SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE INSTALAÇÕES E TAXAS | [5 empty] | 100%
|  | 4397.5415 | 1.445% | 0 | 0% | 4397.5415 | 1.445% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0% |  | 50% |  | 50%
|  | 56939.6734 | 18.71% | 0 | 0% | 28469.8367 | 9.354% | 28469.8367 | 9.354% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | PASSEIOS |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  | 50% |  | 30%
|  | 243025.5623 | 79.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48605.1125 | 15.97% | 121512.7812 | 39.92% | 72907.6687 | 23.95%
Custo Parcial | [5 empty] | 32867.3782 |  | 77074.9492 |  | 121512.7812 |  | 72907.6687
Custo total acumulado: |  | 304362.7772 | 100% | 0 | 0% | 32867.3782 | 10.8% | 109942.3274 | 36.12% | 231455.1085 | 76.05% | 304362.7772 | 100%
Valor do Empreendimento |  | Local e data
| R$ |  | Herval d'Oeste | [8 empty] | total | 304362.7772
| 304362.7772 |  | 304362.7772 | [8 empty] | total +BDI | 304362.7772
|  | Representante legal |  |  | Projeto |  |  |  | Fiscalização
|  |  | Nelson Guindani |  |  | Cleimar Piovesan |  |  |  | Cleimar Piovesan
|  |  | Prefeito Municipal |  |  | Eng.º Civil CREA/SC 17.548-6 |  |  |  | Eng.º Civil CREA/SC 17.548-6
Note on G8: OEM User: Iserir serviços já executados
Note on I8: OEM User: Inserir % á executar
Note on K8: OEM User: Inserir % à executar
Note on M8: OEM User: Inserir % a executar
Note on O8: OEM User: Inserir % a executar

## capa
Prefeitura Municipal - Herval d'Oeste
conteúdo
PLANILHA DE ORÇAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
obra:
PASSEIOS PÚBLICOS DE TRECHO DA RUA JOSE BONIFACIO
município:
|  | HERVAL D'OESTE , |  |  | SC
Ruas: RUA JOSE BONIFACIO
Área de construção total : |  |  | 3308.15 | m²
Área da reforma: |  |  | 3308.15 | m²
| 0 |  | Engº Civil Cleimar Piovesan
| Projeto |  |  | Execução
José Dagostini Neto
Secretária de Planejamento
Paulo Nereu Conrrado
Prefeito Municipal

## oficio
#REF! | #REF!
Ilmo. Sr.
PREFEITURA MUNICIPAL
Herval d'Oeste | SC
Referência.: | PASSEIOS PÚBLICOS DE TRECHO DA RUA JOSE BONIFACIO
| CONSTRUÇÃO | 3308.15 | m²
Prezado Senhor,
Conforme sua solicitação, elaboramos o serviço técnico em referência. Valemo-nos desta
oportunidade para lhe fazer o encaminhamento do trabalho para que possa dar seqüência
ao objetivo proposto.
Atenciosamente,
Wilton Werner Zukowski
Arquiteto e Urbanista
CREA/SC 65073-1
Diretor de Coordenação e Planejamento

## Memo
M E M O R I A L D E S C R I T I V O
Capela Mortuária
São Domingos - S C
Área construída total: 195,75 m²
01. L O C A L I Z A Ç Ã O
1.1 Local: A capela mortuária em referência será edificada na sede do município de São Domingos, em frente ao cemitério, saída para Clevelândia.
02. C O N S I D E R A Ç Õ E S G E R A I S
2.1: Compartimentos:
Capelas: Área coberta de acesso (10,08 m²), saguão (17,22 m²), capela “A” (43,73 m²), capela “B” (43,50 m²), sala de repouso - 1 (10,73 m²), sala de repouso - 2 (7,50 m²), instalações sanitárias masculinas (2,75 m²), instalações sanitárias femininas (2,75
Administração do cemitério: Área coberta de acesso (7,35 m²) e administração (16,40 m²).
A administração poderá utilizar as instalações sanitárias e a copa, haja vista a interligação existente através da circulação.
03. F U N D A Ç Õ E S
3.1 Sapatas: As sapatas para os pilares serão isoladas, de concreto armado. Poderão ser utilizadas sapatas corridas desde que a resistência do solo for superior a 1,0 kg/cm².
3.2 Vigas de fundação: Serão de concreto armado, apoiadas diretamente sobre o solo, sem forma de fundo. A resistência à compressão, após os 28 dias, deverá alcançar 15 Mpa.
Deverá ser observado o projeto estrutural em todos os seus detalhes.
04. P A R E D E S
6.1 Alvenaria: As paredes externas serão com tijolos de 6 furos, colocados '' a chato'' , com espessura nominal de 20 cm. As paredes internas terão espessura de 15 cm, ou seja, tijolos colocados de cutelo ou ainda tijolos de 4 furos. Traço da argamassa
A repartição entre os banheiros, para possibilitar a ventilação, terá altura de 2,10 m. O vão até o teto terá uma grade simples com perfis de alumínio, afastados 10 cm entre si.
05. E S T R U T U R A
5.1 Pilares: Serão de concreto armado moldado no local. Os pilares embutidos, conforme demonstrado no projeto arquitetônico não terão saliências na alvenaria e poderão ser executados juntamente com a mesma. Neste caso, são, quando possível, calculados bu
5.2 Vigas: As vigas de concreto armado serão executadas após a elevação da alvenaria, quando houver.
5.3 Laje inclinada: Sobre as duas capelas “A” e “B” a laje de cobertura será inclinada, com declividade de 40% cujo prolongamento formará as abas. Os vigotas pré-moldados serão apoiados em uma viga na cumeeira e outra viga sobre as paredes laterais. Para
Nos demais compartimentos a laje ficará em nível, mas as abas continuas inclinadas, de concreto armado.
Para a laje pré-moldada serão utilizadas lajotas cerâmicas e haverá uma capa de concreto onde serão afixadas as ripas para as telhas de barro. a espessura da aba com acabamento não poderá ultrapassar os 13 cm.
Deverá ser observado o projeto estrutural em todos os seus detalhes.
06. C O B E R T U R A
6.1 Estrutura: Será de madeira de pinho de boa qualidade, imunizada contra o ataque de cupins, apoiada sobre a laje inclinada, onde as ripas de madeira estarão afixadas na capa.
6.2 Telhamento: A cobertura será de telhas de barro, tipo colonial, com capa e calha na mesma peça.
07. E S Q U A D R I A S E X T E R N A S E V I D R O S
7.1 Janelas: Todas as janelas serão de alumínio anodizado fosco, linha 20, com vidro liso 4 mm. Para as janelas dos banheiros será utilizado vidro canelado. As janelas dos banheiros serão tipo maximoar e as demais de correr, em duas folhas.
7.2 Porta principal de acesso: A porta externa do acesso ao saguão das capelas será de alumínio anodizado fosco linha 30 e vidro liso 4mm. A porta terá duas folhas angulares até a altura de 2,10 m e a parte superior terá basculantes para ventilação.
7.3 Porta de Accesso à administração : Será de alumínio anodizado fosco linha 30 e vidro liso 4mm, em folha angular única de 90x210. Até a metade da sua altura poderá ter fechamento em alumínio.
08. E S Q U A D R I A S P O R T A S I N T E R N A S
Terão folhas semi-ocas, com ótimo acabamento, marcos e guarnições de madeira de boa qualidade tal como imbuía, cedro, louro, cerejeira. As folhas e os marcos receberão emassamento, lixamento e pintura esmalte sintético branco. As guarnições (vistas) serão
8.1 Porta de acesso às capelas : Haverá apenas o vão de 200x210, moldurado com marco e vistas iguais aos das portas internas. Para manter a privacidade entre cada capela, no caso de velórios simultâneos, será utilizada persiana em tecido, com faixas ver
08.2 Portas no interior das instalações sanitárias: Terão as folhas de 60cm de largura, com borda inferior distanciada de 20 cm do piso e borda superior livre, possibilitando ampla ventilação.
A fechadura será com tranca interna, própria para banheiro.
08.3 Portas de acesso às instalações sanitárias: Terão dimensões de 60 cm x 210 cm e fechadura de cilindro ou tambor..
08.4 Demais portas internas: Terão fechadura com cilindro. As dimensões das portas das salas de aula e similares terão largura de 90 cm e altura de 210 cm e as demais terão largura de 80 cm.
As maçanetas serão reforçadas. Poderão ser aceitas maçanetas com acabamento em madeira desde que seja semelhante ao acabamento das portas (vistas).
09. P A V I M E N T A Ç Õ E S
9.1 Piso cerâmico: Será utilizado em todos os compartimentos.
A cerâmica será vitrificada, tipo comercial, cozida por monoqueima, resistente ao impacto e a abrasão, com classificação "PI 4".
Não há restrição quanto às dimensões das peças. As cores devem ser discutidas com a fiscalização, assim como o desenho a ser arranjado no piso. Deve ser dada especial atenção no arranjo das cores e desenhos no piso do saguão e das capelas. Para tanto deve
10. R E V E S T I M E N T O S
12.1 Revestimento externo: receberá chapisco, emboço e reboco. À argamassa será adicionado aditivo de impermeabilização, na proporções recomendadas pelo fabricante.
10.2 Revestimento interno: As paredes internas receberão chapisco, emboço e reboco. Onde houver revestimento com azulejo, deve-se prever se o mesmo será com cola, na própria argamassa, com cola ou argamassa comercial.
10.3 Azulejos: Será colocado azulejo, até o teto, nos seguintes compartimentos: Instalações sanitárias e copa. Os mesmos serão do tipo comercial, brancos ou outra cor clara, com dimensões a escolher.
11. A P A R E L H O S E M E T A I S
11.1 Vaso sanitário: Serão de louça, auto-sifonados com assento comum de PVC, na cor branca ou combinada com a cor do azulejo.
11.2 Lavatório: Será com bancada em granito, com cuba de louça, embutida, da mesma cor dos demais aparelhos. As válvulas serão metálicas, cromadas.
11.3 Acessórios: Haverá uma papeleira para cada vaso sanitário, uma saboneteira para cada lavatório um porta toalha cada instalação sanitária.
11.4 Metais: As torneiras terão canopla tipo cruzeta, C23. O registro gaveta junto à reservação de água não terá acabamento. As válvulas de descarga serão de baixa pressão, de 1 1/2", metálicas, com botão de acionamento metálico.
12. I N S T A L A Ç Õ E S H I D R Á U L I C A S
12.1 Reservatórios: Está previsto um reservatório de cimento amianto, com capacidade para 1.000 litros de água cada um ou reservatório de fibra de vidro com o mesmo volume total.
12.2 Canalizações: Serão de PVC, linha hidráulica predial.
Nas ligações das torneiras, engates e aparelhos serão utilizadas conexões azuis, com bucha de latão.
As canalizações de PVC da linha hidráulica não poderão passar sob o contrapiso.
13. I N S T A L A Ç Õ E S S A N I T Á R I A S
13.1 Canalizações: Serão de PVC, linha sanitária predial.
As colunas de ventilação são necessárias e devem ser sempre ascendentes para permitir a saída de gases. As canalizações de esgoto devem ter declividade mínima de 2%.
13.2 Tanque séptico: Dimensionada de acordo com a NBR7229/93 da ABNT, poderá ser executada "in loco" de concreto armado ou de tijolos maciços, com paredes revestidas com chapisco, emboço e reboco. Seu volume útil deverá ser de no mínimo 2.000 litros.
13.3 Sumidouro: Não havendo no local rede de esgoto sanitário, torna-se necessário a execução de um sumidouro. Deverá ser escavado em solo permeável, que tenha absorção igual ou superior a 60 1/m²/dia. Junto às paredes, externamente, e sobre o fundo, se
Seu volume útil deverá ser de no mínimo 8.000 litros.
14. I N S T A L A Ç Õ E S E L É T R I C A S
14.1 Entrada de energia: Será subterrânea a partir da mureta de medição. Deverá ser executada de acordo com projeto de instalações elétricas. O cabo de entrada em BT será de cobre, com isolamento para 1.000 volts. Será utilizado um disjuntor para proteç
14.2 Aterramento: Será formado por haste de cobre, diâmetro 16,0 mm, comprimento de 2,40 m, interligada à medição através de cabo de cobre, nu e afixados com conectores. Para inspeção será usada uma caixa de seção circular, diâmetro 30 cm.
14.3 Centro de distribuição: Será colocado centro de distribuição de energia em função da segurança e da economia, de acordo com o projeto.
14.4 Iluminação: Serão utilizadas lâmpadas incandescentes, com globo de vidro, branco leitoso.
A instalação de luminárias especiais para as capelas poderão ser adquiridas e instaladas por ocasião da colocação dos móveis ou até posteriormente.
14.5 Especificação de materiais:
Eletroduto: PVC rígido, pesado, condutor de cobre com revestimento termoplástico para 750 v; tomadas e interruptores: de embutir com acabamento convencional, simples.
A instalação nas paredes e na laje será embutida. Deverá ser obedecido o projeto e as recomendações da NB-3 da ABNT.
15. I N S T A L A Ç Õ E S T E L E F Ô N I C A S
Serão instalados 2 pontos telefônicos: sala administrativa e copa.
Os pontos telefônicos devem ser interligados entre si, em série, a partir da distribuição. Deverão ser utilizados eletrodutos de pvc rígido, embutidos. Os pontos terão tomadas telefônicas normais, com caixas 5 cm x 10 cm.
16. P R E V E N Ç Ã O D E I N C Ê N D I O
18.1 Extintores de incêndio: A prevenção de incêndio se fará através um extintor de pó químico seco (PQS) de 6 kg que será colocados no saguão.
17. P I N T U R A
17.1 Sobre o reboco: Selador acrílica e tinta acrílica semi-brilho em duas demãos após a aplicação de fundo acrílico.
17.2 Sobre esquadrias: As portas de madeira serão emassadas com massa plástica, lixadas e pintadas com demãos de esmalte sintético branco, inclusive os marcos. As guarnições receberão selador para madeira, lixadas com lixa fina e após mais uma demão do m
Xanxerê-SC, 14 de novembro de 1997.
Jaime Luiz Cipriani
Engº Civil CREA-SC 8048-2