## ORCA
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTE
Obra..: | CONTENÇÃO DE ENCOSTA
Local..: | RUA FRANCISCO PORTO MOREIRA |  |  | Quantid.: m² | 800
Data..: | 2016-02-07
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO (MAT + MO)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTID. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1. | MATERIAIS |  |  |  | 59092.34
1.1 | Tela de aço 100 x 8 x10 | m² | 800 | 62.6 | 50080
1.2 | Cabo de aço 16 mm | m | 74 | 29.18 | 2159.32
1.3 | Grampos para tela | pç | 1854 | 2.18 | 4041.72
1.4 | Grampo pra cabo 8 mm | pç | 222 | 3.55 | 788.1
1.5 | Grampo para cabo 16 mm | pç | 16 | 7 | 112
1.6 | Placa de ancoragem | pç | 40 | 47.78 | 1911.2
2. | MÃO DE OBRA |  |  |  | 13360
2.1 | Limpeza e preparação do terreno | m² | 800 | 3.8 | 3040
2.1 | Mão de obra total para a implantação da tela | m² | 800 | 12.9 | 10320
| TOTAL DA OBRA |  |  |  | 72452.34
COMPOSIÇÃO DO BDI
Intervalo de admissibilidade
| Itens componentes do BDI | 1º Quartil | Medio | 3º Quartil | Val. Propostos
| Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8%
| Seguro de Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32%
| Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5%
| Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02%
| Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64%
| I1: PIS E COFINS |  |  |  | 3.65%
| I2: ISSQN(conforme lei municipal) |  |  |  | 3%
| I3: Cont. PrevS/receita bruta lei 12844/13 Desoneração |  |  |  | 2%
| BDI incluso no custo Unitário | SIM
| BDI sem deson. da folha de pagamento |  |  |  | 20.73%
| BDI com deson. Da folha de pagamento |  |  |  | 23.38%
Herval d' Oeste (SC), setembro de 2016.
Eng. Cleimar Piovesan
CREA 17548-6

## CRONOG
Interessado.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D´OESTE
Obra................: CONTENÇÃO DE ENCOSTA
Local...............: RUA FRANCISCO PORTO MOREIRA
Data.................: Set/2016
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
COD | DISCRIMINAÇÃO | UN | M E S E S |  |  |  | T O T A I S
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02
|  |  | % | R$ | % | R$
1. | MATERIAIS
1.1 | Tela de aço 100 x 8 x10 |  | 70 | 35056 | 30 | 15024 | 50080
1.2 | Cabo de aço 16 mm |  |  |  | 100 | 2159.32 | 2159.32
1.3 | Grampos para tela |  | 70 | 2829.204 | 30 | 1212.516 | 4041.72
1.4 | Grampo pra cabo 8 mm |  | 70 | 551.67 | 30 | 236.43 | 788.1
1.5 | Grampo para cabo 16 mm |  |  |  | 100 | 112 | 112
1.6 | Placa de ancoragem |  |  |  | 100 | 1911.2 | 1911.2
2. | MÃO DE OBRA
2.1 | Limpeza e preparação do terreno |  | 100 | 3040 |  |  | 3040
2.2 | Mão de obra total para a implantação da tela |  | 50 | 5160 | 50 | 5160 | 10320
VALOR TOTAL ........................................................................... |  |  |  | 46636.874 | .......................... | 25815.466 | 72452.34
Percentagens Previstas (Simples)............................... |  |  |  | 64.369 | ................... | 35.631 | 100
Percentagens Previstas (Acumul.)................................ |  |  |  | 64.369 | .................... | 100 | 100
CLEIMAR PIOVESAN
Engº Civil
CREA/SC 17.548-6
Note on E13: OEM User: COLOCAR VALORES QUANDO FIZER POR ETAPA

## Relatório de Compatibilidade
Relatório de Compatibilidade para ginasio adolfo.xls
Executar em 17/02/2016 15:14
Os seguintes recursos desta pasta de trabalho não têm suporte em versões anteriores do Excel. Eles poderão ser perdidos ou prejudicados se você abrir esta pasta de trabalho em uma versão anterior do Excel ou salvá-la em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências | Versão
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 1 | Excel 97-2003